	Отчет о реализации муниципальных программ

Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2025 год



	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Планируемый объем финансирования на 2025 год, руб.
	Фактический 

объем финансирования за 2025 год, руб.
	%

 исполнения программы

 за 2025 год
	Оценка эффективности  реализации программы *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	528,2
	521,4
	98,71
	Высокая

	2
	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	12368,9
	12087,9
	97,73
	Высокая

	3
	Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	11358,9

	11187,8
	98,59
	Высокая

	4
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	23,4
	23,0
	98,36 
	

	5
	Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	12686,2
	12686,2
	100,00
	высокая

	6
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Путиловского сельского поселения"
	1300,0
	622,1
	47,85
	Низкая

	7
	Муниципальная программа "О содействии участию населения в  осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий  муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского  муниципального района  Ленинградской области"
	1755,6
	1755,6
	100,00
	Высокая

	8
	Муниципальная программа "Развитие части территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром"
	1132,7
	1132,7
	100,00
	Высокая

	9
	Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории МО Путиловское сельское поселение   на 2021-2023 годы»


	0
	0
	0
	

	10
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Путиловского сельского поселения на 2025-2028 годы»
	0
	0
	0
	

	
	 
	41153,9
	40016,6
	97,24
	


                    Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации Путиловского сельского поселения от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ". 

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2025 – 31.12.2025.

В бюджете Путиловского сельского поселения на 2025 год было предусмотрено финансирование 10муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2025 году предусматривалось направить средства в размере 41153,9 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 40016,6 тыс.руб. или 97,24% от запланированного объема. 
В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

 -  менее 75% процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 75% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  90%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 10 программ высокий уровень эффективности исполнения по  6 программам.
По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.
Результаты реализации муниципальных программ Путиловского сельского поселения за 2025 год
	N  
п/п
	Программа, подпрограмма,


	Мероприятия
	Планируемый объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)
	Целевые показатели
	Единица  измерения
	Базовое  значение  
показателя  (на начало реализации   
муници-пальной 
программы)
	Плани-руемое
значение   
показателя 

	Достигнутое
значение   
показателя 


	Примечание

	
	
	
	Областной бюджет (тыс.руб.) 

	Бюджет Путилов-ского СП (тыс.руб.)
	Областной бюджет (тыс.руб.) 

	Бюджет Путилов-ского СП (тыс.руб.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» 
	
	528,2
	
	521,4
	
	
	
	
	
	

	1.1
	« Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
	Услуги по энтомологическому обследованию и акарицидной

обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей
	
	27,2
	
	25,7
	Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей
	га
	
	3 
	3 
	

	1.2 
	Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение»
	Содержание и обслуживание пожарных водоемов, в том числе приобретение знаков пожарной безопасности

Обустройство и копка пожарного 

водоема

Обучение пожарному минимуму

Постановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплекса


	
	316,2
173,5
10,3
1

	
	316,2
168,4
10,3
0,8

	Количество пожарных водоемов

Количество пожарных водоемов

Количество человек

Количество техники

	шт

шт
чел.

шт

	
	17

0
0
2

	17
0
0
2

	

	1.3
	Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма"
	ликвидация последствий проявлений терроризма
Информирование населения по вопросам противодействия  терроризму,  предупреждение террористических актов  на официальном сайте

Организация проведения мероприятий в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений (проведение встреч и мероприятий, направленных на развитие толерантного поведения молодежи, разъяснение законодательства о миграции

	
	0,0
0,0

0,0
	
	0,0
0,0

0,0
	Количество пострадавших
Количество 

Информированных

Количество мероприятий
	Чел
чел

шт
	
	1000
1500

3
	0
1500

3
	Проявления терроризма отсутствовали

	2
	Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение" 
	
	12368,9
	
	12087,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт улично-дорожной сети
	
	1631,8
	
	1565,0
	Протяженность  дорог
	км
	
	1,5
	1,5
	

	
	
	Содержание улично-дорожной сети
	0
	10737,1
	0
	10522,9
	Протяженность  дорог
	км
	
	36,8
	36,8


	

	3
	Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"
	
	11358,9


	
	11187,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Уличное освещение
	
	2176,5
	
	2084,7
	Площадь уличного освещения
	м2
	
	130800
	130800
	

	
	
	Озеленение
	
	10,0
	
	0,0
	Кол-во высаженной рассады,деревьев
	шт.
	
	500
	500
	

	
	
	Прочее благоустройство
	
	2789,6
	
	2775,1
	Площадь благоустройства
	м2
	
	130000
	130000
	

	
	
	Организация сбора и вывоза мусора
	
	576,4
	
	551,9
	Уборка территории около контейнерных площадок/ свалок
	шт.
	
	13/3
	13/3
	

	
	
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	5806,4
	
	5776,1
	Количество проектов
	шт
	
	1
	1
	

	4
	Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "
	Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения
	0
	0
	0
	0
	Энергосберегающие светильники,

Замена проводки
	Шт.

м
	0

0
	0

0
	0

0


	

	
	
	Модернизация уличного освещения
	
	23,4
	
	23,0
	Установка  УУЭ
	шт
	23
	23
	23
	

	5
	Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"
	3465,7
	9220,5
	3465,7
	9220,5
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"
	субсидия на выполнение муниципального задания
	3465,7
	9167
	3465,7
	9167
	Количество кружков

Посещаемость


	Шт

чел


	
	30/ 339
	30/339
	

	
	
	Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция,

приобретение венков на 9 мая)
	
	53,5
	
	53,5
	Количество мероприятий
	шт
	
	7
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Подпрограмма "Развитие массового спорта  на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной 
	Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников,  взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря)
	
	0
	
	0
	Количество мероприятий(матчей)
	ед
	
	0
	0
	

	6
	Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	

	6.1
	Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	Ремонт уличного освещения дер.Горная Шальдиха, дер.Петровщина
	1562,5
	193,118
	1562,5
	193,118
	Количество реализованных проектов, шт.
	шт.
	
	1
	1
	

	6.2
	Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"
	Благоустройство территории у д 9 по ул Братьев Пожарских  с.Путилово
	1008,1
	124,597
	1008,1
	124,597
	Количество реализованных проектов, шт.
	шт.
	
	1
	1


	

	7
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий на период 2020- 2025 годы»
	Строительство газовой котельной с.Путилово, ул.Теплая,8,  в том числе проектно-изыскательский работы
	
	1300
	
	622,1
	Количество проектов
	шт.
	
	1
	0
	

	8
	Муниципальная программа

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории МО Путиловское сельское поселение   на 2021-2023 годы»


	   Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств    
	
	0,0
	
	0,0
	Количество мероприятий
	шт
	
	23
	23
	

	
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Путиловского сельского поселения на 2025-2028 годы»
	Предоставление в аренду  части нежилого помещения
	
	0
	
	0
	Квадратные метры
	М2
	
	10
	10
	

	
	
	2.1.Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса
	
	0
	
	0
	колво
	раз
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Путиловского сельского поселения"

Муниципальная программа "О содействии участию населения в  осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий  муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского  муниципального района  Ленинградской области"

Муниципальная программа "Развитие части территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром"

Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории МО Путиловское сельское поселение   на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Путиловского сельского поселения на 2025-2028 годы»
За 2025 год признаются положительными и  программы  рекомендуются к дальнейшей реализации.
